АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2026 № 605

| Об утверждении Плана мероприятий по организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области без осуществления личного приема в администрации Починковского муниципального округа |  |
| --- | --- |

В целях реализации пункта 4 распоряжения Губернатора Нижегородской области от 23 апреля 2026 года № 518-р «Об оптимизации предоставления на территории Нижегородской области государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации предоставления муниципальных услуг (в части приема и заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг и выдачи заявителям документов, полученных от администрации Починковского муниципального округа, по результатам предоставления муниципальных услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области без осуществления личного приема в администрации Починковского муниципального округа.

2. Управлению делами администрации Починковского муниципального округа обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

округа	А.В. Мелин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Починковского муниципального округа

от 18.05.2026 № 605

План мероприятий

по организации предоставления муниципальных услуг (в части приема и заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг и выдачи заявителям документов, полученных от администрации Починковского муниципального округа, по результатам предоставления муниципальных услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области без осуществления личного приема в администрации Починковского муниципального округа

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Анализ законодательства, регулирующего предоставление на территории Починковского муниципального округа муниципальных услуг, на предмет наличия (отсутствия) в нормативных правовых актах требований об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу, и предоставление в адрес министерства цифрового развития и связи Нижегородской области отчета с указанием: 1) перечня муниципальных услуг, в отношении которых федеральным законодательством, регулирующим их предоставление, установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу; 2) перечня муниципальных услуг, в отношении которых региональным законодательством, регулирующим их предоставление, установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу; 3) перечня муниципальных услуг, в отношении которых законодательством, регулирующим их предоставление, не установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу | 15.06.2026 | Структурные подразделения администрации Починковского муниципального округа |
| 2. | Анализ перечня муниципальных услуг и услуг по переданным полномочиям, предоставляемых администрацией Починковского муниципального округа, на предмет наличия (отсутствия) в нем всех муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Починковского муниципального округа и подведомственными ей организациями | 15.06.2026 |  |
| 3. | Анализ перечня муниципальных услуг и услуг по переданным полномочиям администрации Починковского муниципального округа, в предоставлении которых участвуют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, на предмет наличия (отсутствия) в нем всех муниципальных услуг, предоставляемых администрации Починковского муниципального округа, за исключением муниципальных услуг, в отношении которых законодательством, регулирующим их предоставление, установлены требования об организации предоставления муниципальных услуг исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу | 15.06.2026 |  |
| 4. | Принятие правовых актов администрации Починковского муниципального округа, предусматривающих внесение изменений в правовые акты администрации Починковского муниципального округа, которыми установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу, в части исключения таких требований | 30.06.2026 | Структурные подразделения администрации Починковского муниципального округа |
| 5. | Принятие правовых актов администрации Починковского муниципального округа, предусматривающих внесение изменений в перечень муниципальных услуг и услуг по переданным полномочиям, предоставляемых администрацией Починковского муниципального округа, и в перечень муниципальных услуг и услуг по переданным полномочиям администрации Починковского муниципального округа, в предоставлении которых участвуют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, на основании проведенного анализа (пункты 2 и 3 плана мероприятий) | 30.06.2026 | Структурные подразделения администрации Починковского муниципального округа |
| 6. | Принятие правовых актов администрации Починковского муниципального округа, регулирующих предоставление муниципальных услуг администрации Починковского муниципального округа, включенных в перечень муниципальных услуги и услуг по переданным полномочиям администрации Починковского муниципального округа, в предоставлении которых участвуют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (при необходимости) | 31.07.2026 | Структурные подразделения администрации Починковского муниципального округа |
| 7. | Заключение дополнительного соглашения о взаимодействии между ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» и администрацией Починковского муниципального округа в отношении муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг и услуг по переданным полномочиям администрации Починковского муниципального округа, в предоставлении которых участвуют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (при необходимости) | течение 10 рабочих дней следующих за днем принятия правовых актов администрации Починковского муниципального округа в соответствии с пунктами 5 или 6 Плана | Структурные подразделения администрации Починковского муниципального округа, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» |
| 8. | Принятие правовых актов администрации Починковского муниципального округа, регулирующих предоставление муниципальных услуг администрации Починковского муниципального округа, включенных в Перечень, на базе МФЦ без осуществления личного приема заявителей в администрацию Починковского муниципального округа | 15.10.2026 | Структурные подразделения администрации Починковского муниципального округа |
| 9. | Информирование заявителей о предоставлении муниципальных услуг, включенных в Перечень, на базе МФЦ и прекращении осуществления личного приема заявителей в администрации Починковского муниципального округа для получения муниципальных услуг включенных в Перечень | На постоянной основе по мере принятия правовых актов администрации Починковского муниципального округа в соответствии с пунктом 8 настоящего Плана | Структурные подразделения администрации Починковского муниципального округа |
| 10. | Обучение сотрудников ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по вопросам консультирования заявителей и оказания содействия при подаче заявлений в секторах пользовательского сопровождения в отношении муниципальных услуг, включенных в Перечень | На постоянной основе | Структурные подразделения администрации Починковского муниципального округа |
| 11. | Организация межведомственного электронного взаимодействия администрации Починковского муниципального округа и ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» | 15.12.2026 | Администрация Починковского муниципального округа, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области |
| 12. | Предоставление муниципальных услуг, включенных в Перечень, на базе МФЦ без осуществления личного приема заявителей в администрации Починковского муниципального округа | 15.12.2026 | БУ НО «Уполномоченный МФЦ» |