# Годовой отчет

по исполнению муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе»  на 2024-2028 годы

за 2025 год

# Раздел 1 отчета.

Таблица 1.1 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Починковского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс.руб.),годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе» на 2024-2028 годы | всего | 1692,5 | 1692,5 | 1567,2 |
|  |  | Муниципальный заказчик-Администрация Починковского муниципального Оперативное управление- Управление экономики и прогнозирования администрации округа Контроль- комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике, вопросам социально- экономического развития |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: КУМИ администрации округа, Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе; АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» (по согласованию) |  |  |  |

- *-  для годового отчета-31 декабря отчетного года

- **Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность,не направленная  на реализацию основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 1.2 Информация о расходах местного бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Починковского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе» на 2024-2028 годы | Всего 1+2+3+4+5 | 1692,5 | 1567,2 |
|  |  | - 1-Расходы муниципального бюджета | 1692,5 | 1567,2 |
|  |  | - Расходы бюджетов поселений | - | - |
|  |  | - расходы внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | - Юридические лица | - | - |
|  |  | - прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |

- *в соответствии с муниципальной программой

- ** Кассовые расходы бюджета Починковскогомуниципального округа

# Раздел 2 отчета

Результаты реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе» на 2024-2028 годы

:

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий   муниципальной программы

в 2025году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Проблемы* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Управление экономики и прогнозирования | 2025 | 2025 | - |  |
| 2. | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 2025 | 2025 |  |  |
| 3. | Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства (анкетирование) | Управление экономики и прогнозирования | 2025 | 2025 | Проводилось анкетирование субъектов МСП по вопросу оценки состояния и развития конкурентной среды и административных барьеров, препятствующих открытию нового бизнеса и развитию текущей деятельности на рынке. Анкетирование проводилось в формате интернет-опроса. В опросе приняли участие 78 СМП. |  |
| 4. | Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через официальный сайт администрации округа | Управление экономики и прогнозирования | 2025 | 2025 | Размещается на официальном сайте администрации Починковского округа в разделе «Малое и среднее предпринимательство» |  |
| 5. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Управление экономики и прогнозирования | 2025 | 2025 | Реестр обновляется 1 раз в год |  |
| 6. | Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, круглых столах и тому подобное | Управление экономики и прогнозирования | 2025 | 2025 | На официальном сайте администрации округа размещаются информационные сообщения |  |
| 7. | Оказание муниципальной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства и (или) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде грантов | Управление экономики и прогнозирования | 2025 | 2025 | - |  |
| 8. | Оказание муниципальной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,услуг) | Управление экономики и прогнозирования | 2025 | 2025 | - |  |
| 9. | Контроль за соблюдением квоты на закупки у субъектов малого предпринимательства (25%) и проведение мероприятий направленных на увеличение данного процента | Управление экономики и прогнозирования (сектор муниципального заказа) | 2025 | 2025 | 99,3% |  |
| 10. | Оценка регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно - правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Управление экономики и прогнозирования | 2025 | 2025 | 23 заключения об оценке регулирующего воздействия |  |
| 11. | Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования, АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» | 2025 | 2025 | Оказано 896 консультаций |  |
| 12. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | КУМИ администрации Починковского муниципального района | 2025 | 2025 | - |  |
| 13. | Организация аукционов по продаже прав аренды на земельные участки, помещения и иное имущество для развития собственного дела субъектам малого и среднего бизнеса | КУМИ администрации Починковского муниципального района | 2025 | 2025 |  |  |
| 14. | Проведение совещаний, семинаров с предпринимателями округа | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального округа, АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» | 2025 | 2025 | Проведено 12 мероприятий |  |
| 15. | Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района») | Управление экономики и прогнозирования | 2025 | 2025 | Финансовое обеспечение затрат АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» в сумме 1567,2 тыс. руб. |  |

*    при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится

краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывает «нет»

# Раздел 3 отчета

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели (непосредственный результат)наименование | Ед.изм. | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы,подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непос-редственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* 2024 | Отчетный год 2024 |  |  |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе»на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество малых предприятий, всего | ед. | 451 | 463 | 482 |  |
| 2 | Среднесписочная численность работников малых предприятий, всего | чел. | 1726 | 1645 | 1654 |  |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства малыми предприятиями | млн. руб. | 2594,9 | 1693,0 | 2558,8 |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий | млн. руб. | 507,1 | 283,0 | 563,3 |  |
| 5 | Среднемесячная заработная плата работников на малых предприятиях | Руб. | 37619 | 23209 | 45933 |  |

* приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год,

предшествующий отчетному

# Раздел 4 отчета

# Постановление администрации Починковского муниципального округа от 13.01.2025 № 12 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе»;

# Постановление администрации Починковского муниципального округа от 01.07.2025 № 724 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе»;

# Постановление администрации Починковского муниципального округа от 29.08.2025 № 887 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе».

# Раздел 5 отчета

# _